## 项目计划
项目计划
任务项编号 | 任务说明 | 责任人 | 需要的支持 | 计划完成日期
1 | 服务器基础安装/运行环境准备 | 高庆亮 | 服务器到位(可以在南京安装)，请帮忙安装teamviewer，并将服务器接入Internet，告诉我teamviewerID，PLC地址清单提供 | 2017-06-28
2 | 演示系统部署 | 王飞 | PLC<=>服务器以太网连通，PLC地址开放，端口开放 | 2017-06-30
3 | 二次开发/编译/测试/验证 | 王飞 | PLC测试数据提供，地址开放，至少1/2台实际生产线用到的工控机/扫描枪用来测试验证 | 2017-07-05
4 | 设备接入连调 | 王飞 | PLC/工艺工程师支持提供和校对数据 | 2017-07-10
5 | 操作手册/系统配置手册交付 | 王飞 | 阅读文档 | 2017-07-15
6 | 运行环境部署/配置/上线准备 | 王飞，高庆亮 | 基础数据提供（参阅《数据准备要求》)，看板屏幕接入 | 2017-07-15
7 | 功能验证,系统试运行 | 骆圆圆 | 项目经理验收 | 2017-07-20
8 | 系统交付 | 骆圆圆，王飞 | 签字验收 | 2017-07-22
9 | 运行环境真实数据配置再确认/纠正 | 骆圆圆，王飞 | 提供实际运行环境的数据 | ？
10 | 现场调试/交付 | 骆圆圆，王飞 | 现场部署环境准备，连调，参训人员提供，硬件准备 | ？

## 数据准备要求
条码标签格式
工艺流程 | 例如：op10=>op20=>op30…，不同料号可能不同
物料编码/名称
BOM | 各产品（料号），对应物料清单，需要按照工序定义，在每道工序上的标准单耗量，此资料用于防错用途
工序/工站/产线编码及名称
公司名称信息
人员（工号，姓名，部门，及授权操作的工序,如果不限制工序，默认可以操作所有工序）
工艺参数
不良代码（编码/说明），以及是否与工序有对应关系（比如某些不良代码只会在某些工序发生）
返工代码，返工规则（只允许xx工序返工到xx工序，或者无限制）
降级规则（从A料号降级到B料号，B到C,…）
工单的习惯叫法，比如可能叫生产指令，等等…，意即每次下达的生产任务（料号，要求产出数量，作为生产统计的任务范围的依据）

## 操作序列
MES<=>PLC操作步序说明
步序编号 | MES | PLC | MES | PLC
|  | 初始化，全部数据区，标志位清零 | 建议所有站放行按钮操作步序如下： | 初始化，全部数据区，标志位清零
正常工位
0 | 开始 |  |  | 按下放行按钮
1 | 扫描 |  |  | REQ.FLAG=1
2 | 判ok? SETPLC=>PASS.FLAG=1 | PASS.FLAG=1 | REQ.FLAG=1,检查ok/或者强制放行标志, 然后SETPLC=>PASS.FLAG=1/0 | PASS.FLAG=1/0
3 | NOK,强制放行 SETPLC=>PASS.FLAG=1 | CHECK PASS.FLAG=1? 0等待 |  | 延时300毫秒，CHECK PASS.FLAG=1? 0不做机械动作，延时1秒后SET REQ.FLAG=0,结束，1放行
4 |  | 放到下道工序 |  | 放行，放到下道工序
5 |  | PASS.FLAG=0 |  | PASS.FLAG=0，REQ.FLAG=0
拧紧工位
0 | 开始
1 | 扫描子件1,SETPLC=>READY.NO=1 | READY.NO=1
清除：DATA.FLAG, DATA FEED
宁紧
DATA FEED
DATA.FLAG=1
2 | 读取数据
| 扫描子件2,SETPLC=>READY.NO=2 | READY.NO=2
清除：DATA.FLAG, DATA FEED
宁紧
DATA FEED
DATA.FLAG=1
读取数据
| 扫描子件3,SETPLC=>READY.NO=3 | READY.NO=3
清除：DATA.FLAG, DATA FEED
宁紧
DATA FEED
DATA.FLAG=1
读取数据
3 | ……
4 | 判ok? SET=>PASS.FLAG=1 | PASS.FLAG=1
5 | NOK,强制放行 SET=>PASS.FLAG=1 | CHECK PASS.FLAG=1? 0等待
放到下道工序
PASS.FLAG=0
清除：DATA.FLAG, DATA FEED
测试工位
0 | 开始
1 | 扫描
DATA FEED
DATA.FLAG=1
2 | 读取数据
3 | 判ok? SET=>PASS.FLAG=1 | PASS.FLAG=1
4 | NOK,强制放行 SET=>PASS.FLAG=1 | 放到下道工序
PASS.FLAG=0
DATA清零
建议

## PLC地址
地址 | 长度(byte) | 数据类型 | 对应工站 | 含义 | 刷写方式 | 触发用途及触发模式 | 清零模式
D2000 | 2 | WORD | ST050-电堆预处理 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2001 | 2 | WORD | ST080-1-电堆测试-1 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2002 | 2 | WORD | ST080-2-电堆测试-2 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2003 | 2 | WORD | ST080-3-电堆测试-3 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2004 | 2 | WORD | ST080-4-电堆测试-4 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2005 | 2 | WORD | ST105-小分装工位 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2006 | 2 | WORD | ST110-总装1:电堆组件分装 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2007 | 2 | WORD | ST120-总装2:吊装电堆组件 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2008 | 2 | WORD | ST131-BOP分1:电堆辅助系统A | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2009 | 2 | WORD | ST132-BOP分2:电堆辅助系统B | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2010 | 2 | WORD | ST133-BOP分3:清洗，测漏 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2011 | 2 | WORD | ST134-半成品 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2012 | 2 | WORD | ST139-总装3:安装电堆辅助系统 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2013 | 2 | WORD | ST140-总装4:辅助系统气密检测 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2014 | 2 | WORD | ST151-电气侧板分装 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2015 | 2 | WORD | ST153-进气尾排分装 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2016 | 2 | WORD | ST159-总装5:装电气侧板/尾排 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2017 | 2 | WORD | ST161-前端板分装 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2018 | 2 | WORD | ST169-总装6:安装前端板 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2019 | 2 | WORD | ST170-总装7:安装线束 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2020 | 2 | WORD | ST180-总装8:安装线束2 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2021 | 2 | WORD | ST190-总装9:程序刷写 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2022 | 2 | WORD | ST200-总装10:下线前测试 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2023 | 2 | WORD | ST210-总装11:整机精饰 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2024 | 2 | WORD | ST220-1-整机测试-1 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2025 | 2 | WORD | ST220-2-整机测试-2 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2026 | 2 | WORD | ST220-3-整机测试-3 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2027 | 2 | WORD | ST220-4-整机测试-4 | 放行请求信号 | 设备方，按下放行按钮时，设定为1 | 0变动到1，表示一次请求， | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2030 | 2 | WORD | ?拧紧工位1 | 拧紧螺丝1数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2031 | 2 | WORD | ?拧紧工位1 | 拧紧螺丝2数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2032 | 2 | WORD | ?拧紧工位1 | 拧紧螺丝3数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2033 | 2 | WORD | ?拧紧工位1 | 拧紧螺丝4数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2034 | 2 | WORD | ?拧紧工位2 | 拧紧螺丝1数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2035 | 2 | WORD | ?拧紧工位2 | 拧紧螺丝2数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2036 | 2 | WORD | ?拧紧工位2 | 拧紧螺丝3数据READY | PLC确认拧紧数据写入完成，拧紧完成，或者超过延时，或者拧紧数据区爆满 | 1表示数据READY | 获得条码READY信号；PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；
D2037 | 2 | WORD | …… | ……
D2038 | 2 | WORD | …… | ……
D2039 | 2 | WORD | …… | ……
D2040 | 2 | WORD | …… | ……
D2051 | 2 | WORD | ? | 测试数据READY | PLC确认已经获取并写入完成测试结果 | 1表示数据READY | PLC初始化清零；执行按钮放开后1秒清零；工件检测开始触发清零
D2060 | 2 | WORD | ST050-电堆预处理 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2061 | 2 | WORD | ST080-1-电堆测试-1 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2062 | 2 | WORD | ST080-2-电堆测试-2 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2063 | 2 | WORD | ST080-3-电堆测试-3 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2064 | 2 | WORD | ST080-4-电堆测试-4 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2065 | 2 | WORD | ST105-小分装工位 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2066 | 2 | WORD | ST110-总装1:电堆组件分装 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2067 | 2 | WORD | ST120-总装2:吊装电堆组件 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2068 | 2 | WORD | ST131-BOP分1:电堆辅助系统A | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2069 | 2 | WORD | ST132-BOP分2:电堆辅助系统B | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2070 | 2 | WORD | ST133-BOP分3:清洗，测漏 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2071 | 2 | WORD | ST134-半成品 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2072 | 2 | WORD | ST139-总装3:安装电堆辅助系统 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2073 | 2 | WORD | ST140-总装4:辅助系统气密检测 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2074 | 2 | WORD | ST151-电气侧板分装 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2075 | 2 | WORD | ST153-进气尾排分装 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2076 | 2 | WORD | ST159-总装5:装电气侧板/尾排 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2077 | 2 | WORD | ST161-前端板分装 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2078 | 2 | WORD | ST169-总装6:安装前端板 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2079 | 2 | WORD | ST170-总装7:安装线束 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2080 | 2 | WORD | ST180-总装8:安装线束2 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2081 | 2 | WORD | ST190-总装9:程序刷写 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2082 | 2 | WORD | ST200-总装10:下线前测试 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2083 | 2 | WORD | ST210-总装11:整机精饰 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2084 | 2 | WORD | ST220-1-整机测试-1 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2085 | 2 | WORD | ST220-2-整机测试-2 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2086 | 2 | WORD | ST220-3-整机测试-3 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2087 | 2 | WORD | ST220-4-整机测试-4 | 放行MES反馈信号 | MES，检查到请求信号，校验后回写 | 回写1表示放行，0禁止放行 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2090 | 2 | WORD | ?拧紧工位1 | 条码扫描完成信号 | MES，条码1扫描动作完成，刷写值1，条码2扫描完成，刷写值2，…… | 值有变化时开始进行拧紧数据写入 | 拧紧数据写入完成时清零；按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2091 | 2 | WORD | ?拧紧工位2 | 条码扫描完成信号 | MES，条码1扫描动作完成，刷写值1，条码2扫描完成，刷写值2，…… | 值有变化时开始进行拧紧数据写入 | 拧紧数据写入完成时清零；按钮放开后2秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2092 | 2 | WORD | ?拧紧工位3 | 条码扫描完成信号 | MES，条码1扫描动作完成，刷写值1，条码2扫描完成，刷写值2，…… | 值有变化时开始进行拧紧数据写入 | 拧紧数据写入完成时清零；按钮放开后3秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2093 | 2 | WORD | ?拧紧工位4 | 条码扫描完成信号 | MES，条码1扫描动作完成，刷写值1，条码2扫描完成，刷写值2，…… | 值有变化时开始进行拧紧数据写入 | 拧紧数据写入完成时清零；按钮放开后4秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零
D2097 | 2 | WORD | …… | ……
D2098 | 2 | WORD | …… | ……
D6000 | 2 | WORD | 拧紧数据，螺丝1，ITEM1 | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
D6001 | 2 | WORD | 拧紧数据，螺丝1，ITEM2 | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
…… | 2 | WORD | 拧紧数据，螺丝2，ITEM1 | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
…… | 2 | WORD | 拧紧数据，螺丝2，ITEM2 | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
…… | 2 | WORD | …… | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
…… | 2 | WORD | …… | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
…… | 2 | WORD | …… | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
…… | 2 | WORD | …… | 拧紧数据刷写 | 获得拧紧数据；且条码扫描完成/ready | 拧紧次数，拧紧数据 | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;下一个条码ready信号收到时清零
D6051 | 2 | WORD | 测试工位测试结果 | 测试数据刷写 | 获得测试数据时刷写测试结果 | 测试结果 1 OK 0 NG | 按钮放开后1秒清零；PLC初始化清零；PLC执行放行后清零;
可以给每个条码单独分配一个地址，扫描完成刷写为1，此种做法则要求拧紧数据也要分区块写入，不能共用同一数据区，请考虑

## 工站清单
工站代码 | 名称
ST050 | 电堆预处理
ST080-1 | 电堆测试-1
ST080-2 | 电堆测试-2
ST080-3 | 电堆测试-3
ST080-4 | 电堆测试-4
ST105 | 小分装工位
ST110 | 总装1:电堆组件分装
ST120 | 总装2:吊装电堆组件
ST131 | BOP分1:电堆辅助系统A
ST132 | BOP分2:电堆辅助系统B
ST133 | BOP分3:清洗，测漏
ST134 | 半成品
ST139 | 总装3:安装电堆辅助系统
ST140 | 总装4:辅助系统气密检测
ST151 | 电气侧板分装
ST153 | 进气尾排分装
ST159 | 总装5:装电气侧板/尾排
ST161 | 前端板分装
ST169 | 总装6:安装前端板
ST170 | 总装7:安装线束
ST180 | 总装8:安装线束2
ST190 | 总装9:程序刷写
ST200 | 总装10:下线前测试
ST210 | 总装11:整机精饰
ST220-1 | 整机测试-1
ST220-2 | 整机测试-2
ST220-3 | 整机测试-3
ST220-4 | 整机测试-4